План мероприятий (дорожная карта)

муниципальной педагогической площадки по направлению

«**Расширение спектра цифровых навыков для применения их в повседневной профессиональной деятельности педагогических работников»**

МДОУ №21, МДОУ №23, МДОУ №36, МОУ СОШ №7 на 2020-202l гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Мероприятия | | Сроки | | Ожидаемые результаты |
| **Организационная деятельность** | | | | | | | |
| 1 | Разработка и корректировка дорожной карты  педагогической площадки на 2020 — 2021 г.г. | | сентябрь 2020 | | Дорожная карта | | |
| 2 | Круглый стол с участниками инновационной площадки (МДОУ № 21, 23, 36, МОУ СОШ № 7) «Условия формирования цифровых навыков педагогов» | | Апрель 2021 | | Презентации опыта создания организационных и методических условий функционирования системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на территории города Саянска.  Создание электронного банка инновационного опыта | | |
|  |  | |  | |  | | |
| **Аналитическая деятельность (каждого учреждения)** | | | | | | |
|  | | Диагностика цифровых навыков педагогов ДОУ | | Сентябрь 2020 | | Установление степени соответствия профессиональным стандартам педагогических работников МДОУ |
|  | | Анализ запросов педагогических работников на овладение цифровыми навыками | | Октябрь 2020 | | Определение линий развития непрерывного образования педагогических работников ДОУ с учетом анализа их потребностей в развитии профессиональных компетенций |
|  | | Итоговая диагностика цифровых навыков педагогов ДОУ | | Апрель 2021 | | Создание информационного банка данных по  результатам диагностики |
|  | | Анализ материально-технического обеспечения информационно-образовательного пространства ДОУ | | Сентябрь 2020 | |  |
| **Информационно-методическая деятельность** | | | | | | |
| 1 | | Разработка и утверждение оценочных средств - контрольно-измерительных материалов, описание форм и процедур для выявления уровня цифровых навыков педагогических работников | | август 2020 | | Положение об использовании ЭОР в образовательной работе с детьми ДОУ  Положение об инновационной площадке ДОУ |
| 2 | | Создание электронной базы КИМ для выявления уровня профессиональных компетенций | | сентябрь 2020 | | Электронная база КИМ |
| МДОУ №21 | | | | | | |
|  | | Использование онлайн – доски «Padlet» в дистанционной работе с родителями | | Январь 2021 | | Новая форма работы с родителями |
|  | | Создание интерактивного паззла в программе «Jigsawplanet.com» | | Март 2021 | | Мастер – класс |
| МДОУ №23 | | | | | | |
|  | | Создание мультипликационных фильмов со старшими дошкольниками | | ноябрь 2020 | | Мастер – класс |
| Использование дистанционных форм работы с родителями | | декабрь2020 | |  |
| МДОУ №36 | | | | | | |
|  | | «Мihapolis Male дистанционный профессиональный круг как средство формирования и развития цифровой грамотности. | | Ноябрь 2020 | | Обучение педагогов по проведению ВЕБ – семинаров. |
|  | | Введение новых форм взаимодействия с педагогами профессиональный клуб «Профи-36» как модель новой информационной культуры педагогов, готовых работать в новой цифровой среде. | | Февраль 2021 | | Новые формы взаимодействия с педагогами «Профи-36» |
| МОУ СОШ №7 | | | | | | |
|  | | Обзор возможностей iSpring | | Январь 2021 | | Конструктор для командной работы |
| Создание интерактивных презентаций | | Февраль 2021 | |